ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

664011, Иркутск, ул. Свердлова, 35 «б»,

тел. (395-2) 331-998, 344-158, факс (395-2) 200-393

e-mail: redcross_irkutsk@inbox.ru

www.redcross.irk.ru

ОТ Ч Е Т

о деятельности  по итогам 2007 года

Общие итоги 2007 года:

- реализовано  благотворительных программ :  14

- количество благополучателей благотворительных программ:  21700   человек

- общая сумма оказанной помощи (товары и услуги, благотворительные акции, гуманитарная деятельность): 12 934 980 рублей

- основные целевые группы:

дети- сироты;

семьи, затронутые эпидемией     ВИЧ/СПИД, особенно дети и беременные женщины;

люди, осуществляющие уход за ЛЖВ;

лица, находящиеся в местах лишения свободы;

потребители наркотиков и коммерческие сексработницы;

одинокие пожилые люди;

инвалиды;

социально незащищенные слои населения;

учащиеся средних общеобразовательных школ и специальных учебных заведений;

люди, пострадавшие в результате ЧС,

и другие

Общая информация:

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста – общественная благотворительная организация, целями деятельности которой является практическая реализации идей гуманизма и сострадания к людям.

Для реализации целей своей деятельности  ИОО ООО РКК решает следующие задачи:

- Содействует предупреждению и облегчению страданий людей, особенно в период чрезвычайных ситуаций,

- Оказывает медико-социальную помощь наименее защищенным группам населения,

- Содействует распространению норм международного гуманитарного права,

- Оказывает экстренную гуманитарную помощь при чрезвычайных ситуациях, подготавливает население к реагированию на чрезвычайные ситуации.

На 1 января 2008 года в Иркутской областной организации Красного Креста состоит 3034 Членов РКК, в ее состав  входит 6 территориальных  отделений (территории, в которых проведены отчетно-выборные конференции).

Отделения Красного Креста осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, общепринятыми нормами международного гуманитарного права, Уставом РКК.

Руководство деятельностью областного и местных отделений осуществляют коллегиальные органы управления:  Президиум, Председатель Президиума.

Основные направления  деятельности областного и местных отделений РКК:

1. Проведение профилактических информационных кампаний, тренингов для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем, тренингов для медицинского персонала, социальных работников и работников образовательной сферы по вопросам ВИЧ/СПИД, по формированию толерантно го отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИД,

2. Помощь семьям, затронутым эпидемией ВИЧ – инфекции, особенно детям и беременным женщинам,

3. Развитие Службы милосердия по уходу на дому и в стационарах за тяжелобольными и инвалидами

4. Пропаганда здорового образа жизни через обучающие программы Красного 	Креста «Первая помощь», «Уход за больными на дому и в стационарах»,

5. Вовлечение населения в Члены РКК,  распространение знаний об истории Красного Креста, гуманистических ценностях и основах международного гуманитарного права

6. Оказание срочной помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам.

7. Реагирование на ЧС

8. Добровольчество.

Реализация основных целей и задач по данным направлениям деятельности областного отделения РКК осуществлялась посредством проведения на территории области благотворительных программ, подробная информация о которых приводится ниже.

Программа  «Расширение услуг по оказанию помощи и поддержки людям, затронутым эпидемией ВИЧ»

Проект реализуется в г.Иркутске с февраля 2003 года по настоящее время при поддержке Российского Красного Креста, Главного управления здравоохранения администрации области в сотрудничестве с областным Центром СПИД. Проект финансируется частным донором через Американский Красный Крест.

число благополучателей :	2046  человек,

целевая группа:

семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД в

Иркутске, дети, рожденные ВИЧ- положительными матерями, беременные женщины, медицинские работники.

Цель проекта: Улучшить качество жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, прежде всего ВИЧ-положительных беременных женщин и детей, рожденных ими.

Задача 1: Способствовать введению в практику ЛЖВС здорового образа жизни и развитию у них навыков управления болезнью.

Задача 2: Снижение стигмы и дискриминации ЛЖВС со своей стороны и со стороны ближайшего окружения (медицинские работники, члены семей, друзья, персонал ИКЦ).

Задача 3: Снижение риска передачи ВИЧ от матери ребенку.

Задача 4: Повышение уровня психического и физического развития детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей.

Деятельность:

- Информационно-консультационный центр «Ступени»: консультации психолога, юриста, педиатра, инфекциониста, перинатального психолога, социального работника, горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД.

- Служба милосердия: патронаж детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, обеспечение дополнительным питанием, витаминами, консультирование беременных женщин, предоставление  витаминов.

- Семейный центр "Семицветик": групповые и индивидуальные развивающие занятия с детьми, занятия с логопедом, занятия в школе будущих родителей, консультирование родителей по вопросам воспитания детей.

Результаты:

- Число посещений ИКЦ "Ступени" - 5843

- Число звонков на горячую линию - 5224

- Число консультаций специалистов - 3730

- Число выданных продуктовых наборов - 4954

- Число детей - клиентов службы милосердия - 736

- Число беременных женщин, получающих услуги СМ и ИКЦ - 241

- Число участников семинаров и тренингов - 801

Партнеры: Центр СПИД, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты

Освещение в СМИ:

В августе 2007г. на канале НТС вышел сюжет об открытии Семейного Центра

В августе, в областной газете вышла статья о работе Красного Креста с ВИЧ+ детьми (упоминание обо всех программах, компонентами которых является работа с детьми, в том числе и ПЛЖВС)

26 июня на телеканале «Шелехов ТВ» вышел сюжет о региональной конференции «Вместе во имя будущего!», на которой была сделана презентация о  деятельности отделения  в рамках программы «Помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИД», с особым акцентом на помощь ВИЧ-положительным детям и детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей.

В мае к 140-летию Российского Красного Креста в газетах: «Областная газета» и «Восточно-Сибирская правда» вышли статьи об Иркутском областном отделении и о деятельности, осуществляемой организацией.

Информация об услугах, предоставляемых в ИКЦ «Ступени» была размещена в справочнике «Всё о здоровье иркутян».

В декабре все публикации и сюжеты об организации и ее деятельности были приурочены к 1 декабря – всемирному дню борьбы со СПИД. На местном телеканале (ИГТРК) вышел сюжет об организации и программе, равный консультант, консультант на первичном приеме дали интервью для программы, также на данном канале вышел сюжет о проведении акции в ИГПК №1. Во время акции журналисты областного радио взяли  интервью у координатора по информационной деятельности,  волонтеров программы, консультантов ИКЦ «Ступени.

Информационные материалы, изданные в рамках программы:

Важно знать (брошюра) 1000 экз.

Важно знать (буклет) 2000 экз.

Буклет «Права и обязанности» 1000 экз.

Буклет «Питание и ВИЧ» 1000 экз.

Буклет «Ваш ребенок и ВИЧ» 1000 экз.

Буклет «Планирование ребенка и ВИЧ» 1000 экз.

Листовки для транспорта «ВИЧ-линия» 1000 экз.

Визитки  ИКЦ «Ступени» 1000 экз.

Визитки «Счастливая семья» 1000 экз.

Плакаты «ВИЧ-линия» 500 экз.

Плакат «Азбука толерантности» 1000 экз.

Листовки «Счастливая семья – это возможно» 1000 экз.

Брошюра «Кое-что о ВИЧ» 1000 экз.

Брошюра «140 лет» 1000 экз.

Информационные материалы распространяются через консультантов ИКЦ «Ступени», семейный центр «Семицветик», врачей центра СПИД женских консультаций, поликлиники. Листовки и плакаты размещались в транспорте, на стендах «Городская афиша», в ВУЗах, лечебных учреждениях.

Программа «Помощь людям,  осуществляющим уход и поддержку ЛЖВ»

Проект реализуется в г.Иркутске с марта 2006 года по настоящее время. Проект финансируется некоммерческой организацией Расt Inc. (USAID).

число благополучателей:            	 1377 человек

целевая группа:                             	 люди, живущие с ВИЧ, Профессиональные и непрофессиональные ЛОУ (люди, осуществляющие уход и поддержку ЛЖВС): члены семей, медицинские работники, психологи, педагоги

Цель проекта: Улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ через оказание качественных услуг по уходу и поддержке со стороны специалистов и ближайшего окружения.

Задачи проекта:

Задача 1: Улучшение качества услуг, предоставляемых ЛЖВ со стороны людей, оказывающих уход и поддержку.

Задача 2: Снижение случаев стигмы и дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ со стороны людей, осуществляющих уход.

Деятельность:

- Проведение тренингов по  снижению стигмы и дискриминации

- Проведение тренингов по паллиативному уходу

- Проведение тренингов по развитию саморегуляции и эмпатии

- Проведение тренингов по профилактике ВИЧ для ЛЖВС

- Проведение тренингов по профилактике и снижения синдрома профессионального сгорания для специалистов и ближайшего окружения

- Проведение групп поддержки для ЛЖВС и их ближайшего окружения

- Проведение психологических консультаций для членов семей ЛЖВС и специалистов

- Проведение баллинтовских групп

- Издание информационных материалов, помогающих выработке навыков ухода и поддержки ЛЖВС.

Результаты:

- Приняли участие в группах поддержки для ЛОУ -  23 человека

- Приняли участие в тренингах по развитию навыков управления ситуацией, саморегуляции, эмпатии и эффективного общения – 242 человека

- Консультации психолога получили  152 человека

- Обучение на тренинге для тренеров и консультантов по развитию консультационных и тренерских навыков прошли 8 человек

- Прошли обучение на тренингах по «Профилактике ВИЧ» для ЛОУ  380

человек,  на семинаре «Уход за ЛЖВС в стационаре и в домашних условиях»  93 человека

- В работе Баллинтовских групп приняли участие 79 человек

- Модуль по уходу и поддержке в личное пользование для ЛОУ получили 251 человек,

- Обучение на тренингах по «Снижению стигмы и дискриминации и развитию толерантного отношения к ЛЖВС»  прошли  301 человек

Информационные материалы, изданные в рамках программы:

Буклет «Питание и ВИЧ» 2000 экз.

Брошюра «Синдром сгорания» 1000 экз.

Буклет «Синдром сгорания» 1000 экз.

Буклет «Тренинги» 1000 экз.

Пособие «ВИЧ-инфекция» 2000 экз.

Партнеры: Центр СПИД, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты

Проект «Создание референс-центра по работе с детьми, рожденными ВИЧ-положительными матерями»

число благополучателей:            	 1529 человек

целевая группа:                             ВИЧ-положительные дети  и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями,

находящиеся в детских учреждениях

Персонал детских домов и домов ребенка,

в которых находятся дети-сироты, рожденные ВИЧ-положительными матерями.

Персонал детских садов, школ, студенты ВУЗов.

Цель проекта: Способствовать улучшению качества жизни детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, находящихся в детских учреждениях Иркутской области (домах ребенка, детских домах, детских садах, школах) через создание референс-центра по работе с детьми, рожденными от ВИЧ-инфицированных матерей.

Задача 1. Повышение уровня информированности о ВИЧ/СПИД, путях передачи, лечении и профилактике, особенностях течения ВИЧ у детей у педагогов и студентов, работающих с детьми, рожденными ВИЧ-положительными матерями.

Задача 2. Снижение уровня стигмы и дискриминации со стороны персонала детских учреждений и будущих педагогов, психологов и социальных работников (домов ребенка) по отношению к детям, рожденным ВИЧ-положительными матерями.

Деятельность:

- Проведение тренингов для сотрудников детских учреждений и студентов «Снижение стигмы и дискриминации по отношению к детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей»,

- Проведение тренингов для сотрудников детских учреждений, в которых находятся дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями «Профилактика синдрома сгорания».

- Проведение тренингов для сотрудников детских учреждений и студентов «Общая информация о ВИЧ/СПИД», «Дети и ВИЧ-инфекция», «Формирование приверженности к лечению»,  «Права и обязанности ЛЖВС».

- Организация и работа библиотеки литературы по вопросам ВИЧ/СПИД. Планируется приобрести оборудование для библиотеки.

- Издание и распространение модуля для людей, осуществляющих уход и поддержку ЛЖВС «ВИЧ-инфекция» и пособия «Детское лицо недетской болезни».

Результаты:

- В семинарах приняли участие - 3082 чел.

- 82% участников семинаров, ответили правильно на 80% и более вопросов итоговых тестов по результатам тренингов.

- 92% участников семинаров, проявляют толерантное отношение к детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей по результатам тренингов.

- 28% клиентов, прошли тренинги по всем темам (6 тем для сотрудников детских учреждений, в которых находятся дети, затронутые эпидемией ВИЧ, 3 темы для остальных участников).

Благодаря вмешательствам проекта (проведение тренингов, предоставление достоверной, современной информации о ВИЧ, жизни с ВИЧ), направленным на педагогов и студентов, которые уже работают и/или впоследствии будут в своей работе сталкиваться с ВИЧ-положительными детьми, мы повысили уровень информированности данных специалистов в области ВИЧ и улучшили их отношение к ВИЧ-положительным людям, в т.ч. к детям. Об этом говорят результаты тестирования участников тренингов – уровень информированности в вопросах ВИЧ-инфекции (80% правильных ответов) повысился с 27% до 82%, толерантное отношение к ВИЧ-положительным людям  с 22% до 92%.

Информационные материалы, изданные в рамках программы:

Модуль «ВИЧ-инфекция» - 1000 экз.

Пособие «Детское лицо недетской болезни» - 500 экз.

Партнеры: Департамент Здравоохранения, Управление Образованием.

Проект «Право на будущее» в рамках программы

«Помощь детям-сиротам в России»

число благополучателей:	146	человек

целевые группы:

- ВИЧ-положительные дети  и дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями

в возрасте от рождения до 8 лет,

в том числе в опекунских семьях

- персонал учреждений социальной защиты

- специалисты проекта и программы ПЛЖВС

Цель проекта: Создание и отработка алгоритма медико-социального сопровождения ВИЧ-положительных женщин и детей, рожденных ими в рамках деятельности НКО

Задача 1: Организация медико-социального сопровождения семей, затронутых ВИЧ в рамках деятельности НКО (Красный Крест)

Задача 2: Отработка механизма предоставления необходимых услуг и непрерывного медико-социального сопровождения на ограниченной целевой группе

Задача 3: Разработка Программы сопровождения

Задача 4: Организация качественного и непрерывного медико-социального сопровождения клиентов путем обеспечения преемственности в оказании помощи ЛЖВС различными структурами (НКО, Центр СПИД, социальная защита, поликлиники и т.д.)

Задача 5: Привлечение специалистов системы социальной защиты к партнерской работе с НКО и государственными структурами по обеспечению социального компонента Программы медико-соцального сопровождения ЛЖВС

Результаты деятельности:

- Разработан алгоритм ведения целевых групп клиентов ЛЖВС с типовыми потребностями

- Сопровождение  по разработанной Программе помощи получили 45 семей.

- Разработан план и программа тренинга для специалистов проекта, оказывающих услуги ЛЖВС, по формированию позитивного материнства у женщин-ЛЖВС.

- Обучение на 3-х дневном тренинге прошли 14 специалистов Красного Креста, 3 специалиста здравоохранения, 1 специалист социальной защиты.

- Разработан план и программа 5-часового тренинга для специалистов учреждений социальной защиты по организации социального сопровождения семей, затронутых эпидемией ВИЧ

- Проведено три тренинга для 44 специалистов учреждений социальной защиты

Информационные материалы, изданные в рамках проекта:

Брошюра для женщин-ЛЖВ «Счастливая семья – это возможно», 500 экз.

Брошюра для социальных работников систем социальной защиты, здравоохранения, образования «Право на будущее», 500 экз.

Информационное пособие для ВИЧ-положительных женщин по формированию позитивного материнства, 300 экз.

Модуль в рамках деятельности НКО к модели программы сопровождения клиентов ЛЖВ. После доработки и обобщения результатов деятельности по проекту данный документ с приложениями будет  представлен на рассмотрение в Координационный совет по вопросам ВИЧ/СПИД при губернаторе области.

Партнеры: Департамент социальной защиты населения, Комплексный центр социального обслуживания населения, областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, МУЗ ГКБ № 8

Развитие программ по предоставлению психолого-социальной помощи ВИЧ-положительным детям, в особенности детям-сиротам»

число благополучателей:	190	человек

целевые группы:

- ВИЧ-положительные дети, находящиеся в государственных учреждениях Иркутской области (г. Иркутск, г. Ангарск, г. Черемхово)

- Педагоги, воспитатели, обслуживающий персонал, работающий с ВИЧ-положительными детьми-сиротами

Цель проекта: Улучшение качества жизни детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, оставленных без попечения родителей в детских учреждениях (домах ребенка).

Задача 1. Улучшение  психологического, физического развития  детей-сирот, рожденных от ВИЧ-положительных  матерей. Помощь в адаптации к новым условиям проживания.

Задача 2. Организация волонтерского движения для работы с детьми, находящимися в домах ребенка и коррекционных школах.

Задача 3. Социальная адаптация детей

Деятельность:

В рамках проекта  оказана комплексная помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции, находящимся в домах ребенка. Сопровождение детей командой, в которую входили координатор проекта, психологи, координатор по работе с добровольцами, добровольцы. В начале проекта командой  разработан план-график работы по проекту как групповой, так и индивидуальный (для психологов, координатора добровольцев, добровольцев).  В течение проекта команда  выявляла проблемы детей и разрабатывала индивидуальную карту оказания помощи. 3 раза в неделю в каждом из детских домов ребенка и коррекционном детском доме, где находятся ВИЧ+ дети, психологами  проводились обучающие и развивающие занятия как групповые, так и индивидуальные. Два раза в неделю с детьми  занимались студенты- добровольцы педагогического ВУЗа (развивающие игры, проведение мероприятий, выезд на экскурсии, прогулки). Также в рамках проекта были организованы выездные развлекательные и познавательные мероприятия для детей. Дети посетили зоогалерею, нерпинарий, театры, музеи, детский городок «Чиполлино» парк культуры и отдыха с аттракционами.

Мероприятия:

- Определение уровня нервно-психического развития детей (в начале и в конце проекта).

- Проведение развивающих индивидуальных и групповых занятий с детьми целевой группы в соответствии с их уровнем развития.

- Проведение групповых занятий с детьми затронутыми эпидемией совместно со здоровыми, в плане ВИЧ-инфекции детьми (социализация и адаптация в коллективе).

- Проведение занятий и развивающих игр с ВИЧ-положительными детьми и детьми, контактными по ВИЧ, находящимися в домах ребенка г. Иркутска, силами студентов-добровольцев педагогического ВУЗа.

- Проведение акций по сбору игрушек к Новогодним праздникам, и Дню защиты детей.

- Проведение выездных мероприятий для детей целевой группы совместно со здоровыми, в плане ВИЧ-инфекции детьми (посещение выставок, музеев, театров, парка).

- Организация и проведение развлекательных мероприятий со всеми детьми, находящимися в учреждениях.

Результаты:

За период реализации проекта  проведено 1992 индивидуальных занятия вместо 720 запланированных  и 252 групповых занятия с детьми вместо 160 запланированных.

- Добровольцы из ИОСПО  (педагогический и политехнический университеты) работают в доме ребенка № 2, № 3 г. Иркутска и Доме ребенка №2 г. Ангарска.  За проект добровольцы посетили учреждения около 80 раз (оказание посильной помощи персоналу домов ребенка, проведение игр, развлекательных мероприятий, праздников).

- В каждом доме ребенка, где работают добровольцы, было организовано и проведено совместно с психологом проекта и персоналом учреждения по десять  развлекательных  мероприятий – «Масленица», «День защитников Отечества», «Праздник мам», «Встреча весны», «Путешествие в сказочную страну», «Мои любимые игрушки», «Весенний праздник», «1 июня – день защиты детей» «Здравствуй лето!», «Праздник профессий».

Также было организовано 17 выездных мероприятий для ребятишек  Организована  акция ко Дню защиты детей  - сбор игрушек, обучающих и развивающих игр, дополнительное выездное мероприятие.  В данной акции были задействованы не только сотрудники и добровольцы проекта, но и сотрудники Красного Креста, СМИ, участники волонтерского движения Красного Креста.

В  2008  году финансирование проекта  продолжено Фондом «Российское здравоохранение».

Освещение в СМИ:

Газета «Областная» - статья о работе психологов в Домах ребенка

Партнеры: Департамент здравоохранения Иркутской области, Дом ребенка №1, Дом ребенка №2 г. Иркутск, Дом ребенка №2 г. Ангарск, Коррекционный детский дом г. Черемхово.

Адвокация проектов «Снижения вреда» в г. Иркутске

целевые группы: Представители органов областной и городской власти,

учреждений здравоохранения,

оказывающих медицинскую помощь потребителям инъекционных наркотиков.

Цель проекта:

Способствовать изменению отношения  со стороны государственных структур к проектам  Снижения вреда в г. Иркутске

Деятельность:

1. Создана рабочая группа по разработке Положения о взаимодействии государственных органов и НКО в сфере профилактики ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп населения

2 Разработано и вынесено на обсуждение в Координационный совет при администрации г. Иркутска проекта  Положения о взаимодействии государственных органов и НКО в сфере профилактики ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп населения.

3. Проведен круглый стол с участием представителей органов законодательной власти, Центра СПИД, наркологической службы, Управления здравоохранения, общественных организаций с целью обоснования необходимости работы проектов снижения вреда в компоненте доступности лечения ВИЧ-инфекции для потребителей инъекционных.

Партнеры:

Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог».

Результаты:

- Проведение Круглого стола  с участием первых лиц и заместителей учреждений и организаций явилось несомненным успехом в реализации проекта. Участники  одобрили представленный проект Положения и дали согласие на его подписание.

- Представители средств массовой информации выразили заинтересованность в  достоверном освещении деятельности проектов и готовность  участвовать в проводимых в рамках проектов «Снижения вреда» акций и мероприятий. Также журналисты высказали просьбу о проведении тренинга по вопросам ВИЧ-инфекции для средств массовой информации.

Освещение в СМИ:

Работу Круглого стола освещали СМИ, участвующие в работе Круглого стола.

Трудности в реализации проектов Снижения вреда:

- Во-первых, неоднозначное отношение к деятельности проектов «Снижения вреда» со стороны общественности, вызванное незнанием целей и задач данных проектов.

- Во-вторых, средства массовой информации освещают деятельность проектов «Снижения вреда» однобоко, акцентируя внимание только на раздаче презервативов.

- В-третьих, к реализации и поддержке проектов очень сложно привлечь представителей государственных структур.

- В-четвертых, на территории Иркутской области проекты «Снижения вреда» реализуются лишь двумя организациями (Красный Крести и РЦ «Перекресток семи дорог») и лишь в трех городах, отсюда и непонимание важности данного вида деятельности со стороны общественности и государственных органов.

Проекты по программе

«Снижение вреда от употребления инъекционных наркотиков:

число благополучателей:	1240	человек

целевые группы: - Потребители инъекционных наркотиков

- Коммерческие сексработницы

«Первый шаг к здоровью»

«Профилактика ВИЧ/СПИД среди женщин, имеющих опыт употребления инъекционных наркотиков, вовлеченных в секс бизнес».

«Профилактика ВИЧ/СПИД и снижение вреда».

«Профилактика ВИЧ/СПИД в молодёжной среде».

Цель: Профилактика ВИЧ/СПИД и других заболеваний, передающихся половым и парентеральным путем среди потребителей инъекционных наркотиков и коммерческих секс-работниц.

Задача 1: Обеспечить доступ ПИН к стерильному инструментарию через уличный аутрич и вторичный обмен;

Задача 2: Повысить информированность ПИН по вопросам  здоровья лечение ВИЧ инфекции, реабилитация через мотивационные консультации аутрич-работников, информационные  материалы и консультирование во время реабилитации по вопросам улучшения и сохранения здоровья и др.;

Задача 3: Увеличить доступность бесплатных медицинских услуг для ПИН с последующим направлением на реабилитацию

Задача 4: Адвокация проекта на уровне лиц, принимающих решения.

Деятельность:

Консультирование по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП, жизни с ВИЧ, ВААРТ, реабилитации, детоксикации.

Выдача средств личной гигиены (гигиенические прокладки, салфетки, тесты на беременность, средства экстренной профилактики ИППП, презервативы)

Распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП, безопасному сексу, профилактики гепатитов, туберкулеза, приему ВААРТ,  сохранения здоровья.

Направление на медицинское обследование, детоксикацию, реабилитацию.

Партнеры: Центр СПИД, Психоневрологический диспансер, Кожновенерологический диспансер, Иркутский областной противотуберкулезный диспансер,МУЗ Женская  консультация №8, Реабилитационные  центры: «Перекресток семи дорог», «Восстановление», «Перспектива», «Дом милосердия».

Результаты:

Всего  обслужено  клиентов -1200

Количество контактов за год с клиентами - 3760

Количество постоянных клиентов проекта (клиенты, пришедшие более 2-х раз) -701 человек

Усиленная работа с ПИН, вовлеченных в секс-бизнес, позволяет проводить профилактику не только инъекционного пути передачи, но и полового и вертикального. (В  среднем ежемесячно среди клиентов программы распространяется около 1500 презервативов, около 80 шт. тестов на беременность; около 300 салфеток для интимной гигиены.)

В течение отчетного периода прошли обследование в КВД 38 человек, не имеющих документов

Для улучшения доступа к медицинской помощи в уязвимых группах населения к работе проекта были привлечены специалисты: венеролог, гинеколог, юрист, в результате – 88 человек получили квалифицированную медицинскую помощь.

За время работы проекта обучено 8  аутрич работников,

Освещение  в СМИ:

Статья в газете «Областная»- «На дне», о программе СВ.

Информационные  материалы, изданные в рамках программ:

«Снижение вреда» - 2000 экз.

«Время жить» - 2000 экз.

Возможность  реализации после окончания финансирования

Открытие стационарного обменного пункта для работы с потребителями инъекционных наркотиков (ПИН) даст возможность для более качественного консультирования ПИН, при необходимости будет возможность приглашать медицинских специалистов для осмотра, что откроет дополнительные возможности для профилактической работы в закрытой целевой группе – потребителей инъекционных наркотиков (ПИН).

Программа: «Создание мультипрофессиональных  команд, осуществляющих консультирование, формирование и сохранение приверженности у пациентов, получающих антиретровирусную терапию».

число благополучателей:		181 человек

целевые группы:                        ЛЖВС, находящиеся на лечении в 9 отделении ИОИКБ;

Специалисты 9-ого отделения

Цель:  Улучшение качества жизни ЛЖВС, находящихся в 9 отделении инфекционной больницы. Формирование и сохранение приверженности к ВААРТ среди пациентов 9 отделения.

Задача 1: Улучшение психического и физического здоровья целевой группы

Задача 2: Повышение уровня информированности целевой группы по вопросам сохранения здоровья, АРВ-терапии, жизни с ВИЧ/СПИД и др.

Задача 3: Повышение профессионального уровня, расширение и поддержка мультидисциплинарной команды, осуществляющей паллиативную помощь по ЛЖВС.

Задача 4: Повышение уровня информированности ЛЖВС по вопросам здоровья, АРВ-терапии, жизни с ВИЧ, реабилитации и др.

Деятельность:

Проведение квалифицированных консультаций психолога по принятию диагноза, жизни с ВИЧ;

Организация работы группы взаимопомощи, равное консультирование, оказание помощи силами равных консультантов;

Сопровождение пациентов, оказание помощи силами специалистов в решении проблем здоровья, проблем психологического характера, оказание комплексной помощи специалистов различного профиля;

Осуществление ухода за тяжелобольными ЛЖВС в условиях стационара и на дому силами сестры милосердия Красного Креста.

Консультации специалистов и равных консультантов в отделении;

Распространение информационных материалов среди целевой группы;

Привлечение на прием специалистов в Информационно-консультационный Центр «Ступени».

Партнеры: ИОИКБ (инфекционная клиническая больница),  Центр СПИД, ПНД, Реабилитационные  центры

Результаты:

Число консультаций психолога - 102

Число пациентов, принимающих участие в работе группы взаимопомощи – 68

8 пациентов, взяты на постоянное обслуживание сестрой милосердия

176 консультаций сестры милосердия

43 пациента, воспользовались услугами доверенных специалистов

Количество сопровождаемых пациентов, получивших консультации врача-инфекциониста по вопросам сохранения здоровья - 41 консультация.

Патронаж сестрой милосердия 14 клиентов проекта

Равным консультантом  проведено 132  консультации.

Проведено 15 групповых консультаций, в которых приняли участие 67 человек.

Проведены 6 семейных групповых консультации.

Всего за время работы проекта начали прием АРВТ 48 человек из них мужчин 23, женщин 25.

Информационные материалы, изданные в рамках программы:

«Туберкулез»  - 1000 экз.

«Сохранение репродуктивного здоровья женщин, находящихся в колониях п. Базой»

число благополучателей:		736 человек

целевые группы    Осужденные и специалисты колоний пос. Базой.

Цель: Сохранение репродуктивного здоровья женщин, находящихся в колониях п.Бозой.

Задача 1: Укрепление знаний осужденных по вопросам репродуктивного здоровья и повышение осведомлённости о своих репродуктивных правах.

Задача 2: Улучшение качества служб по охране репродуктивного здоровья.

Задача 3: Повышение доступа к диагностике и лечению для женщин, вышедших на свободу.

Деятельность:

- Проведение тренингов среди осужденных по вопросам, репродуктивное здоровье, ИППП, контрацепция, ВИЧ/СПИД.

- Привлечение медицинских специалистов для осмотра осужденных в колониях: инфекционист, венеролог, акушер - гинеколог.

- Проведение занятий «Школы перед  освобождением», психологическая поддержка консультирование.

Партнеры: ГУФСИН, Центр СПИД

Результаты:

- В тренингах «Репродуктивное здоровье женщин»  прошли обучение 190 человек.

- В тренингах «Базовая информация по ВИЧ-инфекции»  прошли обучение 70 человек.

- Акушером-гинекологом было осмотрено 148 человек.

- Венерологом осмотрено 106 человек.

- Инфекционистом  осмотрено 70 человек.

- Группу взаимопомощи посетило 68 человек.

- Занятие школы перед освобождением посетило 64 человека.

- Подготовлено 20 равных тренеров – консультантов из числа осужденных для работы по принципу «равный-равному»

Освещение в СМИ:

Информация о запуске проекта - апрель 2007 г. – АС Байкал ТВ

Статья об итогах работы проекта в газете «Шаг навстречу»  «Здоровье женщины» ноябрь 2007 г.

Служба Милосердия

число благополучателей::1800  человек

целевые группы:				Люди, нуждающиеся в постороннем уходе, малообеспеченные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Работа Службы милосердия строится по двум направлениям:

1 Безвозмездные услуги

2 Платные услуги

Платные услуги осуществляются  по договорам с клиентами на оказание медико-социальной помощи больным на дому и в стационарах.

В отчетном году было заключено 274 договора на оказание платных уcлуг.

Услугами Службы милосердия по уходу за больными на дому и в стационарах воспользовались 300 человек. В штате Службы милосердия состоит 35 сестер милосердия, из них 5 человек имеют высшее образование, 25 – среднее специальное и 5 человек- среднее.  Сестры милосердия оказывали медицинский уход за тяжелобольными, а также  социально-бытовые услуги.

За счет платных услуг оказывается безвозмездная помощь 13 подопечным (малоимущие одинокие престарелые граждане),  которые находятся на постоянном учете у медицинской сестры милосердия.

За отчетный период клиентами Службы милосердия стали 4200 человек.

Ежедневно ведется прием в медико-социальной комнате (измерение артериального давления, температуры тела,  оказание доврачебной первой помощи, вызов Скорой помощи и т.д.), на телефон Службы милосердия в течение года поступило около 6 тысяч звонков (по вопросам оказания услуг, стоимости услуг, уходу за больными, и т.д.). В КМСП  оказано 1200 услуг (измерение артериального давления, температуры тела, вызов скорой помощи и т.д.).

Весной и осенью проводилась акция «Чистые окна» с привлечением добровольцев из Профессионального училища № 67 специальность «социальная работа» (13 человек). Помощь в уборке квартир, помывке окон получили 32  одиноких пожилых человека.

Ведется прием гуманитарной помощи от населения (одежда, обувь и т.д.) и распределение  нуждающимся (многодетным, малообеспеченным и неимущим гражданам, матерям-одиночкам). 2007 году было принято и роздано нуждающимся более 7тонн вещей.

Постоянно оказывается гуманитарная помощь  хозяйству «Доброта», детской туберкулёзной больнице,  9 отделению инфекционной больницы, ожоговому отделению Кировской городской больнице №3, психо-неврологическому отделению, «Дому Милосердия» созданному благотворительным обществом

« Возрождения», людям без определённого места жительства, оказываем помощь людям, находящимися в местах лишения свободы, (одеждой, обувью, детской одеждой для новорожденных). Оказана помощь населению посёлка Урик  пострадавшим во время пожара.

Ведется совместная  работа с гериотрическим центром, Советом ветеранов, СИЗО, женсоветами области, телекомпаниями, СМИ, стационарами (заключены договора с главврачами по уходу за больными по платным договорам с клиентами и организациями).

В стационарах городских больниц размещены рекламные щиты с информацией об услугах, распространяются визитки с контактной информацией и перечнем услуг Службы милосердия.

О деятельности отделений Красного Креста в территориях области

Деятельность  планировалась с учетом возможностей отделений Красного Креста и исходя из потребностей  и нужд уязвимых категорий населения, совместно с НКО и при поддержке местных органов власти и государственных структур.

Основные мероприятия в отчетном году были направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИЧ-инфекции, вовлечение населения в члены РКК, участие в пропаганде безвозмездного донорства, участие в мероприятиях, проводимых в территориях, оказание помощи нуждающимся гражданам.

Нижнеудинское районное отделение РКК

Отделение не имеет никаких материальных ресурсов. Председатель отделения работает на общественных началах.

Отделение РКК работает в тесном контакте с различными структурами и ведомствами г.Нижнеудинска и Нижнеудинского района. Совместно с медицинскими работниками проводились лекции и беседы по здоровому образу жизни, обучению населения уходу за больными, по оказанию само- и взаимопомощи при неотложных ситуациях.

Совместно с отделением социальной защиты населения проводилась работа по выявлению остро нуждающихся граждан и организации им срочной помощи. Добровольцы Красного Креста принимали активное участие в мероприятиях, организованных в рамках «День пожилого человека».

Тулунское районное отделение РКК

Отделение имеет  в своей собственности отдельное помещение площадью 122 м.кв., необходимое для работы оборудование,  Интернет-сайт. Председатель отделения работает на общественных началах.

Отделение осуществляет свою деятельность на территории города Тулун и Тулунского района по нескольким направлениям:

- Служба милосердия

Работу по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в посторонней помощи, осуществляют добровольцы - студенты медицинского училища.

-Участие в пропаганде безвозмездного донорства (добровольцы из медицинского училища проводят беседы на предприятиях, организуют Дни донора),

-Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте от 3-х месяцев до 5 лет (палата в ЦРБ). Студенты медицинского училища по утвержденному графику ухаживают за детьми, периодически отделение Красного Креста оказывает материальную поддержку.

-для оказания помощи малообеспеченным гражданам, а так же пострадавшим в результате ЧС, отделение РКК осуществляет сбор вещей и предметов первой необходимости.

-проводятся программы, направленные на профилактику социально значимых заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез и т.д.). При проведении массовых мероприятий распространяются информационные материалы, проводятся лекции и беседы по здоровому образу жизни, прежде всего в молодежной среде.

Администрации города и района поддерживают деятельность Красного Креста, а Председатель Тулунского отделения РКК избран членом Общественного Совета г.Тулун.

Информация о деятельности отделения освещалась в СМИ (местные издания «Компас», «Наша жизнь»).

Ангарское городское отделение РКК

Председатель отделения работает на общественных началах. Отделение  располагается в МУЗ ГКБ № 1 по месту основной работы председателя.

-В отчетном году деятельность отделения была направлена на пропаганду безвозмездного донорства.

-На базе ГБ № 1 по инициативе отделения Красного Креста организованы  палаты по уходу за престарелыми, инвалидами, тяжело больными. За отчетный период в палатах Красного Креста получили лечение 65 человек.

-Беседы по профилактике инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИЧ-инфекции, о вреде курения, алкоголизма, наркомании проведены в 6-ти школах города. Подросткам были предоставлены информационные материалы.

- Информация о деятельности отделения освещалась в СМИ.

Нижнеилимское районное отделение РКК

Председатель отделения работает на общественных началах.

Отделение РКК имеет две комнаты медико-социальной помощи (74 кв.м.) на правах безвозмездной аренды. В работе КМСП задействованы две медицинские сестры (по 0.5  ставки, которые финансируются из местного бюджета). На постоянном обслуживании у сестры милосердия находится 6 человек, всего в отчетном году услуги специалистов КМСП на дому получили 50 человек. В КМСП для лиц пожилого возраста проводятся лекции и беседы с привлечением специалистов лечебно-профилактических учреждений по сохранению здоровья, решаются вопросы по улучшению бытовых условий и т.д. Вся работа по оказанию медико-социальной помощи пожилым людям осуществляется совместно с государственными структурами здравоохранения, социальной защиты и НКО (районный совет женщин, общество слепых, общество инвалидов и др.).

В районе работает координационный совет общественных организаций в состав которого входит и председатель районного отделения РКК.

Отделение Красного Креста принимает активное участие в подготовке и проведении соревнований санитарных дружин, юных инспекторов ГИБДД, в организации дней донора и проведении слетов Почетных доноров СССР и Почетных доноров России.

Председатель								М.В.Акулова